SCRUM

Apuntes de Curso Básico

Framework Ágil para Proyectos Complejos

# 1. Introducción a Scrum

Scrum es un framework adaptable, iterativo, rápido, flexible y eficaz diseñado para el desarrollo y mantenimiento de proyectos complejos. Su propósito es ofrecer un valor considerable de forma rápida a lo largo del proyecto, garantizando transparencia en la comunicación y creando un ambiente de responsabilidad colectiva y progreso continuo.

El framework es el más famoso dentro del mundo ágil y se utiliza en portafolios, programas y proyectos de cualquier industria, sin importar el tamaño del equipo ni la complejidad del proyecto.

Los principios de Scrum se aplican a:

- Portafolios, programas y proyectos en cualquier industria.

- Proyectos de cualquier tamaño o complejidad.

- Productos, servicios y cualquier otro resultado deseado que se entregue a los stakeholders.

## Historia de Scrum

El framework tuvo sus inicios en la década de 1980. A mediados de esa década, Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka definieron una estrategia de desarrollo flexible denominada Rugby Approach, basada en estudios de casos de diversas industrias de fabricación, donde el equipo trabaja unido para alcanzar una meta en común.

# 2. ¿Por qué usar Scrum?

Una fortaleza clave de Scrum es el uso de equipos funcionales, auto-organizados y empoderados que dividen su trabajo en ciclos cortos llamados Sprints. Sus principales beneficios son:

| Beneficio | Descripción |
| --- | --- |
| Adaptabilidad | El proceso iterativo permite adaptarse a los cambios de manera continua. |
| Centrado en el cliente | La retroalimentación continua beneficia tanto al cliente como al equipo. |
| Entrega continua de valor | Cada Sprint produce entregables de valor incremental. |
| Transparencia | Comunicación abierta y visible en todo momento. |
| Mejora continua | Los entregables mejoran sprint tras sprint. |
| Ritmo sostenible | El equipo trabaja de manera constante sin llegar a extremos. |
| Resolución rápida de problemas | La co-ubicación y colaboración aceleran la resolución de problemas. |
| Alta velocidad y ambiente innovador | Proceso eficiente que fomenta la creatividad y responsabilidad colectiva. |

# 3. Scrum Core Team

El equipo principal de Scrum está conformado por tres roles fundamentales:

- Dueño del Producto (Product Owner): Responsable de maximizar el valor del producto. Define y prioriza el Backlog.

- Scrum Master: Facilita el proceso Scrum, elimina impedimentos y asegura el cumplimiento del framework.

- Equipo Scrum (Scrum Team Members): Equipo auto-organizado y multifuncional, plenamente comprometido con el éxito de cada iteración.

Los roles no centrales son opcionales. Incluyen interesados que pueden participar sin tener responsabilidad formal sobre el éxito del proyecto.

# 4. Principios de Scrum

Scrum se fundamenta en 6 principios aplicables a cualquier proyecto u organización. Son no negociables. En Scrum, las decisiones se basan en la observación y la experimentación en vez de la planificación inicial detallada:

### 1. Control de Proceso Empírico

Se sostiene en tres ideas principales: Transparencia, Inspección y Adaptación.

## Transparencia

Permite que todas las facetas de cualquier proceso de Scrum sean observadas por cualquier persona. Esto promueve un flujo fácil y transparente de información en toda la organización y crea una cultura de trabajo abierta.

## Inspección

Scrum proporciona puntos de inspección mediante el uso de un Scrumboard común y otros radiadores de información que muestran el progreso del equipo al completar las tareas del Sprint actual.

La retroalimentación del cliente y demás stakeholders durante los procesos de desarrollar épicas, crear el Backlog Priorizado y realizar la planificación del lanzamiento brindan oportunidades adicionales de inspección. El último punto de inspección ocurre durante la Sprint Review Meeting, cuando el equipo busca la aprobación de los entregables por parte del Product Owner y el cliente.

## Adaptación

La adaptación sucede cuando el equipo principal de Scrum y los stakeholders aprenden mediante la transparencia e inspección, y luego se adaptan haciendo mejoras en el trabajo que realizan.

Durante los Daily Standups, los miembros del equipo hablan abiertamente sobre los impedimentos para completar sus tareas. Después de la reunión, el Scrum Master busca ayuda de otros miembros del equipo. Los miembros con más experiencia asesoran a quienes tienen relativamente menos experiencia en el proyecto o en la tecnología. Cuando el recurso necesario no se encuentra en el equipo, el Scrum Master lo adquiere externamente.

La identificación de riesgos se convierte en entrada para varios procesos de Scrum. Las mejoras pueden resultar también en solicitudes de cambio, que se discuten y aprueban durante los procesos de desarrollar épicas, crear el Backlog Priorizado y refinar el Backlog Priorizado del Producto.

En el proceso de Retrospectiva del Sprint, se determinan las mejoras accionables acordadas con base en las salidas del proceso de Demostrar y Validar el Sprint. Estas adaptaciones se integran en sprints y proyectos posteriores.

### 2. Auto-organización

Los equipos auto-organizados entregan un valor considerablemente mayor que los equipos gestionados de forma tradicional.

### 3. Colaboración

Se centra en tres dimensiones del trabajo colaborativo: Conocimiento, Articulación y Apropiación.

### 4. Priorización Basada en Valor

Resalta el enfoque de Scrum para ofrecer el máximo valor de negocio desde el inicio hasta la conclusión del proyecto.

### 5. Time-Boxing

El tiempo es un limitante clave. Sus elementos incluyen: Sprints, Daily Standup Meeting, Sprint Planning Meeting y Sprint Review Meeting.

### 6. Desarrollo Iterativo

Hace énfasis en cómo gestionar mejor los cambios y crear productos que satisfagan las necesidades del cliente.

# 5. Aspectos de Scrum

## Organización

Existen dos categorías de roles: Roles Centrales (Product Owner, Scrum Master y Equipo Scrum), quienes son responsables del éxito del proyecto; y Roles No Centrales, que son opcionales y no tienen responsabilidad formal.

## Justificación del Negocio

Toda organización debe realizar una evaluación del negocio antes de iniciar un proyecto. En Scrum, la justificación se basa en el concepto de entrega impulsada por el valor. La entrega temprana de resultados proporciona oportunidades de reinversión y demuestra el valor del proyecto a los interesados.

## Calidad

La calidad en Scrum es la capacidad del producto o entregable para cumplir los criterios de aceptación y el valor de negocio esperado. Se adopta una postura de mejora continua, y los errores deben corregirse de inmediato dentro del mismo Sprint.

## Cambio

Todo proyecto está expuesto a cambios. Scrum está diseñado para aceptar y gestionar el cambio de manera eficaz a través de su proceso iterativo.

## Riesgo

El riesgo es un evento incierto que puede afectar los objetivos del proyecto. Se clasifica en oportunidades (impacto positivo) y amenazas (impacto negativo). Se evalúan por su probabilidad de ocurrencia y su posible impacto.

# 6. Proceso Scrum

El proceso Scrum comprende 19 procesos agrupados en 5 fases. Cada proceso describe entradas, herramientas y salidas (algunas obligatorias y otras opcionales).

## Fase 1: Inicio

- Crear la visión del proyecto e identificar al Product Owner.

- Identificar al Scrum Master y Stakeholders.

- Formar el Equipo Scrum.

- Desarrollar épicas (historias de usuario grandes, sin refinar).

- Crear el Backlog Priorizado del Producto y establecer criterios de terminado.

- Realizar la planificación del lanzamiento (Release Planning).

## Fase 2: Planificación y Estimación

- Crear historias de usuario y sus criterios de aceptación.

- Estimar historias de usuario.

- Identificar las tareas.

- Estimar tareas (proceso opcional).

- Actualizar el Backlog del Sprint.

## Fase 3: Implementación

- Crear entregables (el equipo trabaja en las tareas del Sprint Backlog; se usa el Scrumboard para seguimiento).

- Realizar el Daily Standup Meeting (reunión diaria con time-box).

- Refinamiento del Backlog Priorizado del Producto.

## Fase 4: Revisión y Retrospectiva

- Demostrar y validar el Sprint: el equipo presenta entregables al Product Owner y stakeholders para obtener aprobación.

- Retrospectiva del Sprint: el Scrum Master y el equipo discuten lecciones aprendidas e identifican mejoras accionables.

## Fase 5: Lanzamiento

- Enviar entregables: se entregan a los interesados los entregables aceptados; se documenta en un acuerdo de entregables funcionales.

- Retrospectiva de la liberación: reflexión final del proyecto para identificar y documentar lecciones aprendidas.

# 7. Ceremonias de Scrum

Las ceremonias son reuniones clave que estructuran la comunicación y el avance del proyecto:

| Ceremonia | Propósito |
| --- | --- |
| Reunión de Visión del Proyecto | Elaborar la declaración de visión del proyecto. |
| Grupos de Usuarios / Grupos de Enfoque | Desarrollar épicas y crear historias de usuario. |
| Reunión de Planificación de la Liberación | Crear el cronograma de planificación del lanzamiento. |
| Revisión del Backlog Priorizado | Actualizar, modificar, priorizar o eliminar historias según necesidades de los interesados. |
| Sprint Planning Meeting | Estimar historias, identificar tareas y actualizar el Sprint Backlog. |
| Daily Standup Meeting | Actualizar el Scrumboard y el Sprint Burndown Chart diariamente. |
| Sprint Review Meeting | Demostrar y validar el incremento del producto con el Product Owner. |

# 8. Glosario de Términos Clave

- Sprint: Breve lapso de tiempo en el que se debe completar cierta cantidad de trabajo.

- Backlog Priorizado del Producto: Lista ordenada de historias de usuario y requisitos del proyecto. Nunca se finaliza hasta el cierre del proyecto.

- Épica: Historia de usuario grande y sin refinar que será descompuesta en historias más pequeñas.

- Scrumboard: Tablero visual para dar seguimiento al trabajo y actividades del Sprint.

- Sprint Burndown Chart: Gráfico que muestra el avance del trabajo pendiente dentro de un Sprint.

- Time-Boxing: Asignación de un límite de tiempo fijo a cada actividad o evento Scrum.

- Daily Standup Meeting: Reunión diaria breve y enfocada para sincronizar al equipo.

- Velocity: Velocidad del equipo: cantidad de trabajo completado en un Sprint.